## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/001234
EMPRESA: EMPRESA EXEMPLO LTDA
CNPJ: 12.345.678/0001-90
ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
----- | ----------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
1 | Licença de software | 100% R$ 120.000,00 | - | - | - | - | - | R$ 120.000,00
2 | Desenvolvimento | 20% R$ 20.000,00 | 30% R$ 30.000,00 | 30% R$ 30.000,00 | 20% R$ 20.000,00 | - | - | R$ 100.000,00
3 | Implantação | - | - | - | 50% R$ 25.000,00 | 50% R$ 25.000,00 | - | R$ 50.000,00
4 | Treinamento | - | - | - | - | 50% R$ 15.000,00 | 50% R$ 15.000,00 | R$ 30.000,00
5 | Suporte técnico | - | - | - | - | - | 100% R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00
TOTAL MENSAL | R$ 140.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 360.000,00
PERCENTUAL | 38,89% | 8,33% | 8,33% | 12,50% | 11,11% | 20,83% | 100%
ACUMULADO | R$ 140.000,00 | R$ 170.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 245.000,00 | R$ 285.000,00 | R$ 360.000,00 | -
PERCENTUAL ACUMULADO | 38,89% | 47,22% | 55,56% | 68,06% | 79,17% | 100% | -
Cidade Exemplo, 20 de maio de 2025.
_______________________________
Carlos Pereira
Diretor Comercial
EMPRESA EXEMPLO LTDA